## Sheet1
社内管理システム
2021-01-01
カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数 |  | 進捗 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 予算 | 実績 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
カテゴリ１
1 | 概要 | 奎 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 3 | 4 | 80% | bar: 6 水 to 8 金
2 | システム構成
2.1 | システム構造 | 柳 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 4 | 1 | 30%
2.1.1 | システム構成図 | 柳 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 3 | 1 | 50% | bar: 6 水 to 9 土
2.1.2 | データベース関係図 | 柳 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 1 | 1 | 10% | bar: 9 土 to 11 月
3 | 機能
3.1 | 従業員管理 | 柳 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 25 | 15 | 62.5%
3.1.1 | 新規登録 | 柳 | 2021-01-12 | 2021-01-17 | 4 | 7 | 80% | bar: 12 火 to 17 日
3.1.2 | 変更 | 柳 | 2021-01-17 | 2021-01-20 | 3 | 3 | 70% | bar: 17 日 to 20 水
3.1.3 | 削除 | 柳 | 2021-01-21 | 2021-01-23 | 2 | 3 | 50% | bar: 21 木 to 23 土
3.1.4 | 一覧 | 柳 | 2021-01-23 | 2021-01-31 | 5 | 2 | 50% | bar: 23 土 to 31 日
3.2 | カレンダー機能 | 李 | 2021-01-06 | 2021-01-29 | 23 | 22 | 83.33%
3.2.1 | 月間カレンダー表示機能 | 李 | 2021-01-06 | 2021-01-22 | 13 | 9 | 80% | bar: 6 水 to 21 木
3.2.2 | 年間カレンダー表示機能 | 李 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 7 | 9 | 90% | bar: 15 金 to 25 月
3.2.3 | 休日管理機能 | 李 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 4 | 4 | 80% | bar: 21 木 to 26 火
3.3 | 休暇管理機能 | 明 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 20 | 12 | 55%
3.3.1 | 申請 | 明 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 3 | 3 | 70% | bar: 6 水 to 10 日
3.3.2 | 一覧 | 明 | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 4 | 3 | 50% | bar: 11 月 to 14 木
3.3.3 | 承認 | 明 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 4 | 3 | 50% | bar: 15 金 to 20 水
3.3.4 | 管理 | 明 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 4 | 3 | 50% | bar: 21 木 to 26 火
5 | 設計方針 | 奎 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2 | 0 | 0%
5.1 | ユーザビリティ | 奎 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2 | 0 | 0% | bar: 27 水 to 28 木
5.2 | メンテナンスビリティ | 奎 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | 0 | 0% | bar: 28 木 to 29 金
6 | 稼働環境 | 李 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2 | 0 | 0%
6.1 | ウェブサイト | 李 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2 | 0 | 0% | bar: 27 水 to 28 木
6.2 | モバイル | 李 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | 0 | 0% | bar: 28 木 to 29 金
7 | 開発環境 | 明 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2.5 | 0 | 0%
7.1 | コンピューター環境 | 明 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2 | 0 | 0% | bar: 27 水 to 28 木
7.2 | 開発言語 | 明 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | 0 | 0% | bar: 28 木 to 29 金
7.3 | 使用する共通部品 | 明 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | 0 | 0% | bar: 29 金
Formulas:
工数 = NETWORKDAYS([開始日],[終了日])